## 项目基本信息
表1：项目基本信息表
项目名称 | 蚁购V1.1.1
项目编号： | 201906027 | 时间： | 2019.6.27
主要用户 |  | 用户代表
核心目标
验收标准
必要文档 | 界面原型
启动日期 |  | 交付日期
项目经理 |  | 项目成员
预估工作量
项目人员签字
项目委员会签字
项目顾问团签字
填写说明：
1、本表由项目经理填写；
2、项目编号由项目管理委员会统一分配；
3、核心目标列出最重要的前5个功能性需求或者质量要求；
4、验收标准：应用项目在上线稳定运行3个月；基础组件研发在版本发布后，至少有1个应用项目使用并运行1个月；
5、必要文档是在项目策划阶段根据项目类型、项目规模和用户意见，确定必要的文档；
6、交付日期：应用项目的上线运行；基础组件的版本发布；
7、预估工作量来自于表2——项目工作量预估的汇总处理，按工作2年左右的熟练技术开发人员的技能进行估算。

## 2019年8月份工作计划
表2：2019年8月份工作计划
序号 | 系统 | 模块 | 子模块 | 功能点 | 优先级 | 开发阶段 | [5 empty] | 测试阶段 |  |  |  | 已测试 | 已上线 | 备注
[6 empty] | 前端 |  |  | 后端
[6 empty] | 工作量(人天) | 人员 | 完成时间 | 工作量(人天) | 人员 | 完成时间 | 工作量(人天) | 人员 | 开始时间 | 完成时间
1 | API接口 | API接口 | API接口 | 网益、币智慧、纳网、蚁族网开放平台 | 中 |  |  |  |  | 金田
2 | 平台方管理系统 （拆分到供应商管理系统） | 商品 | 清货商品 | 清货列表、商品审核、设置价格 | 高 |  | 晓昆/晓宇 |  |  | 智灵
3 |  | 订单 | 清货订单 | 订单列表、售后订单、退货原因管理 | 高
4 |  | 会员 | 供应商 | 供应商管理、增加供应商 | 高 |  |  |  |  | 金田
5 |  |  | 团长 | 团长管理、团长等级、团长设置等 | 高
6 |  | 财务 | 财务 | 团长提现申请、供应商提现申请、驳回记录、退款记录、充值记录 | 高
7 |  | 设置 | 系统设置 | 收款账号 | 高
8 | 团长下单系统 | 联系客服 | 联系客服 | 在线聊天 | 高 |  | 泽铭 |  |  | 金田
9 |  | 群发助手 | 素材管理 | 清货商品素材保存至群发助手素材列表 | 高 |  |  |  |  | 技总
10 |  | BUG修复 | BUG修复 | BUG修复 | 高 |  |  |  |  | 金田
11 | 供应商管理系统 | 供应商端 | 供应商端 | BUG修、权限管理 | 高 |  | 晓昆 |  |  | 智灵
12 | 蚁购APP | 话费充值 | 话费充值 | 蚁购APP话费充值流程 | 高 |  | 泽铭 |  |  | 金田
13 | 蚁购生活小程序 | 商品分类 | 商品分类 | 前端商品分类呈现 | 中 |  | 晓昆 |  |  | 智灵
14 | ASC钱包 | 官网静态页 | 官网静态页 | ASC钱包官网手机版 | 高 |  | 晓昆
15 |  | App | App | 钱包App功能完善、bug修改 | 高 |  | 晓宇 |  |  | 技总
16 | 蚁族官网cms(暂定) |  |  |  | 低

## 计划外工作
表3：计划外工作预估表
序号 | 功能点 | 工作量(人天) | 人员 | 开始时间 | 完成时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## 2019年5月份工作量评估 (hidden)
表4：2019年5月份工作量评估
序号 | 系统 | 模块 | 子模块 | 功能点 | 开发阶段 |  |  |  | 测试阶段 |  |  |  | 已测试 | 已上线 | 备注
[5 empty] | 工作量(人天) | 人员 | 开始时间 | 完成时间 | 工作量(人天) | 人员 | 开始时间 | 完成时间
1 | 分享功能 | 分享 | 商品详情页 | 1、推广赚钱“二维码”优化；2、分享按钮放置顶部 | 2.5
2 |  |  | 我的 | 个人海报
3 |  |  | 蚁圈 | 素材分享“一键下载”
4 |  |  | 蚁族学堂 | 文章分享
5 |  |  | 分享类型 | 文字分享、海报分享
6 |  |  | 分享效果 | 海报、链接、文字
7 |  |  | 分享渠道 | 微信好友、朋友圈、QQ好友、QQ空间、新浪微博、复制链接
8 | 用户界面 | 我的（个人中心） | 页面改版 | 九宫格改版成列表式，见UI设计图 | 3
9 |  |  | 设置 | 设置页面及其子页面优化
10 |  |  | 专属海报 | 优化海报页面和分享功能
11 |  | 会员中心 | 页面改版 | 见UI设计图 | 1
12 |  |  | 分享素材 | 蚁圈素材列表 | 1
13 |  |  | 我的族员 | 收益展示及页面优化 兵蚁：展示所有下级，展示下级预估带来的收益，冻结状态，引导用户升级工蚁获取次部分收益 工蚁：展示直推收益和间推冻结收益，引导用户升级父蚁获取间推冻结收益 父蚁：展示团队下所有族员的收益 | 2
14 | 管理后台 | 蚁族学堂 | 分类管理 | 添加两级级分类管理，可对分类进行排序，上传分类图片，分类广告图，是否显示在前端页面（图片，图片，排序非必填项） | 3
15 |  |  | 文章列表 | 新增文章，编辑文章，对已上传的文章进行批量“推荐”“取消推荐”“删除”操作，可同时推荐多篇，以文章上传时间判断，最新在最上面， 新增文章：选择类型，选择分类，缩略图，摘要，访问权限（兵蚁、工蚁、父蚁、蚁后，所有会员，默认所有会员），ps：富文本编辑框要能编辑排版格式
16 | 用户界面 | 蚁族学堂 | 学堂首页 | 蚁族学堂页：展示学堂广告图，子分类导航，推荐文章等（文章显示完全阅读文章可得N个勋章） 子分类页：展示子分类广告图，文章列表（推荐置顶）等（文章显示完全阅读文章可得N个勋章） 图文详情页：正文、评论、分享、阅读收益【以灰色圈填充绿色百分比来计算时间，填充完全代表阅读完整可获得勋章】 ps：分享有回路，如果是视频，右上角要有能回首页的按钮 | 2
17 |  |  | 学堂子分类
18 | 用户界面 | 钱包 | 界面优化 | 充值，提现，钱包明细，冻结明细及其子页面界面优化
19 |  |  | 钱包明细 冻结明细 | 明细字段细分：任务收益，订单往来账，可持续收益 >例：任务中的绑定手机，每日签到等等
20 | 用户界面 | 新人专享礼 | 新人专享礼 | 1、0元领，2、津贴，3、幸运转盘
21 | 平台管理后台 | 活动管理 | 新人专享礼 | 0元领（3款商品任意选择） 津贴（新用户全平台津贴 = 全平台优惠券5元） 幸运转盘
22 | 用户界面 | 商家店铺 | 界面优化 | 1、页面优化；2、数据展示优化
23 | 渠道管理后台 | 商品管理 | 商品管理 | 1、商品查询，2、商品列表
24 |  | 订单管理 | 订单管理 | 1、订单列表，2、订单批量导入，3、导出订单
25 |  | 销售管理 | 销售管理 | 按日期统计的每日付款订单量及其当日付款金额
26 |  | 账户信息 | 账户信息 | 1、我的账户（交易信息，账户余额），2、基本信息（商家信息），3、修改密码
27 |  | 工作台 | 工作台 | 数据统计{账户余额，昨日订单实付金额，今日订单实付金额等}
28 | 商家管理后台 | 营销工具 | 拼团 | 活动时间，成团有效时间，成团人数，限购数量等
30 |  |  | 限时购 | 活动日期，活动时段，限购数量
31 |  |  | 优惠券 | 商品满减券、店铺满减券、拼手气红包（分为公开渠道，私有渠道）
32 | 平台管理后台 | 营销中心 | 专题聚合页 | 9.9（所有价格低于9.9的商品在此列表展示，无特价）
33 |  |  | 营销工具 | 为商家提供拼团、限时购、优惠券营销入口，平台无需审核
|  | 填写说明： |  | 开发结束时间点/人 | 警告 | 已完成 |  | 开发完成
|  | 邮件标题 |  | 文档名称
|  | 邮件发送名单： |  | 项目组全部成员
抄送：